## User guide
Version 1.0
1 | Các quy định chung
Lúc nào cũng phải có link đến sheet cha (sheet trong giải pháp phải link vào sheet index, các sheet rời - sản phẩm chi tiết nếu có phải link vào sheet chính)
Không nói các từ ngoài định nghĩa
2 | Các tầng của công việc
|  | Tầng | Ví dụ mã | Ví dụ tên | Quy định
|  | Dự án | CASSIA16 | Đồng bộ Backup hai chiều
|  | Nhóm nhiệm vụ | CASSIA16.A | Xây dựng hệ thống Dev | Đặt tên Task bắt đầu bằng động từ
|  | Nhiệm vụ đơn | CASSIA16.A.10
|  |  | CASSIA16.A.15 | Khi thêm Task bị vào giữa thì có thể dùng số lẻ (Ví dụ đã có 10, 20 mà ta muốn gì đó giữa hai cái thì 15)
|  |  | CASSIA16.A.20 | Khi làm action plan bao giờ cũng bắt đầu bằng số chia hết cho 10
3 | Các ví dụ sử dụng (có thể là version cũ hơn, các bạn dùng để tham khảo)
|  | Dự án |  | Link đến dự án | Version template sử dụng
|  | Cassia16 |  | <Link liên kết> | 1.0
4 | Khắc phục sự cố
| 1 | Với link ở file index của template là đường link tuyệt đối, nên khi người dùng make copy file template ra sử dụng thì phải edit lại link này cho đúng

## Index
Mục đích của sheet |  | Sheet này dùng để lưu trữ đường link các tài liệu dự án
Tên dự án gì |  | ….
Team dự án sẽ làm gì trong sheet này (đây là theo thông lệ có định hướng lớn, họp hàng tuần và meeting ngắn)
| Tên sheet con | Mục đích của sheet | Link | Người quản trị sheet | Action khi thành lập dự án, với dự án dài thì hàng tháng hoặc quý có thể cập nhật | Action thường xuyên qua các buổi họp lớn (hàng tuần) | Standing meeting, trao đổi trực tiếp giữa các chỉ huy | Chăm sóc hàng ngày
1 | Mục tiêu dự án | Mô tả dự án, mục tiêu với sản phẩm, thành viên và khách hàng | Mục tiêu dự án |  | Ngồi thống nhất, thảo luận để vẽ ra voi dự án | Không làm gì, chỉ khi rất đặc biệt mới cập nhật | Không làm gì ở đây, chỉ mở ra giải thích nếu ai bị nhầm cái gì | Không làm gì
2 | Yêu cầu dự án | Mô tả yêu cầu với sản phẩm, thành viên và khách hàng | Yêu cầu dự án |  | Ngồi thống nhất, thảo luận để vẽ ra voi dự án | Không làm gì, chỉ khi rất đặc biệt mới cập nhật | Không làm gì ở đây, chỉ mở ra giải thích nếu ai bị nhầm cái gì | Không làm gì
3 | Giải pháp | Mô tả giải pháp và các pha chính của dự án để thực thi giải pháp này | Giải pháp |  | Ngồi thống nhất, thảo luận để vẽ ra voi dự án | Không làm gì, chỉ khi rất đặc biệt mới cập nhật | Không làm gì ở đây, chỉ mở ra giải thích nếu ai bị nhầm cái gì | Không làm gì
4 | Các pha chính | Mô tả chi tiết các pha của dự án | Dự án cấp 2 |  | Thống nhất và phân công sau khi có voi vấn đề giải pháp. Có thể vòng vấn đề giải pháp và các dự án chính phải bị xoáy nhiều lần | Cập nhật thêm 2 cột, 1 là ghi nhận trạng thái, 2 là nextstep, điền thông tin chính đã chốt từ biên bản họp | Chỉ có ghi chú | Không làm gì
5 | Nhân sự thành viên | Thành viên, contact các nhân sự, vai trò | Nhân sự thành viên |  | Ngồi thống nhất, điều phối nhân sự tham gia, vai trò trong dự án. Làm quyết định thành lập dự án | Không làm gì cả, cập nhật nếu có người xung phong hoặc xin rút khỏi dự án (đi kèm với quyết định thay đổi nhân sự) | Không làm gì cả | Không làm gì
6 | Kế hoạch thực hiện | Quản lý các công việc thực tế của giải pháp. Nguồn chính để dùng trong các cuộc họp lớn và view và các tầng | Pha 1 - Grantt |  | Các team nhỏ tự phân tích ra các action trong dự án của mình (khả năng là 3 cấp: Dự án, task group, task) | Cập nhật trạng thái, thêm task hoặc bớt task nếu cần | Cập nhật trạng thái | Cập nhật các trạng thái vào cuối ngày sau khi lấy thông tin từ các đầu việc
Pha 2 - Grantt
7 | Các định nghĩa, khái niệm | Khái niệm và giải thích các khái niệm, Glossary (chú giải) | Bảng khái niệm |  | Làm rõ các khái niệm ngay khi mới thành lập dự án | Bổ sung khi có khái niệm mới xuất hiện | Ko làm gì ở đây | Ghi thêm vào nếu có phát sinh mới và đợi đến cuộc họp để truyền thông
8 | Các câu hỏi thường gặp (FAQ) | Mô tả cái câu hỏi, tình huống, case study | FAQ |  | Bổ sung nội dung ngay từ những buổi đầu brainstorming khi thành lập dự án | Trong quá trình làm việc, hàng ngày họp thì cứ có phát sinh vấn đề mới, câu hỏi mới thì add vào đây | Cập nhật nếu có phát sinh và truyền thông cho team | Cập nhật nếu có phát sinh và truyền thông cho team
9 | Biên bản họp | Biên bản của các lần họp | Biên bản họp |  | Ghi nhận thông tin buổi làm việc | Ghi nhận thông tin buổi làm việc | Ghi nhận thông tin buổi làm việc | Không làm gì
10 | Các phiên bản ngân sách | Nếu dự án được cấp một ngân sách riêng theo quyết định thành lập (phát sinh tiền riêng cho dự án) thì các phiên bản sẽ được cập nhật ở đây | Ngân sách |  | Lên dự toán cho dự án nếu cần, cập nhật bổ sung nếu có thay đổi | Cập nhật bổ sung và xin duyệt thêm dự toán nếu có thay đổi | Không làm gì | Không làm gì
11 | Quản lý rủi ro | Quản lý các vấn đề rủi ro | Quản lý rủi ro |  | Đưa ra những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình vận hành dự án | Cập nhật những rủi ro phát sinh | Cập nhật rủi ro phát sinh | Cập nhật rủi ro phát sinh

## Mục tiêu dự án
Vấn đề tồn tại cần giải quyết | Vấn đề 1 | Vấn đề 2 | Vấn đề 3 | Vấn đề 4 |  | Vấn đề 4
| Gây khó khăn trong việc quản lý và thống kê được sinh viên vào mượn sách | Lưu trữ và tìm kiếm khó khăn | Các thao tác ghi, mượn, trả sách chưa linh hoạt gây tốn kém thời gian | Tốn nhiều nguồn nhân lực trong việc quản lý.
Mục tiêu của phần mềm | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Mục tiêu 3 | Mục tiêu 4 | Mục tiêu 4 | Mục tiêu 4
| Quản lý và thống kê được số sinh viên mượn sách của thư viện | Quản lý lưu trữ đơn giản, tìm kiếm nhanh | Thuận lợi trong việc ghi, trả, mượn sách | Tiết kiệm được nguồn nhân lực | Tiết kiệm được nguồn nhân lực | Tiết kiệm được nguồn nhân lực

## Yêu cầu dự án
| Yêu cầu 1 | Yêu cầu 2 | Yêu cầu 3 | Yêu cầu 4 | Yêu cầu 5 | Yêu cầu 6
Yêu cầu người dùng | Đăng nhập hệ thống | Thống kê quản lý đọc giả mượn trả sách, nhân viên thư viện | Quản lý các đầu sách tồn và đã cho mượn | Ghi nợ đối với đọc giả quá hạn trả sách hoặc mất sách | Xuất danh sach độc giả mượn, trả, nợ sách ra excel | Ứng dụng phải có tính hiệu suất cao: xử lý dữ liệu với độ trễ không vượt quá 10s.
Yêu cầu hệ thống | Đảm bảo được tính bảo mật khi sử dụng phần mềm. có phân quyền và vai trò khi sử dụng. | Đảm bảo được các chức năng quản lý: thêm, sửa thông tin đã thêm, xóa theo tên theo mã của nhân viên, sách, hay đọc giả, tìm kiếm theo tên,theo mã đọc giả, sách thư viện, nhân viên. | Đưa ra chính xác thông tin về số lượng sách tồn và đã cho mượn chi tiết theo từng chức năng:(vd: loại sách tồn,tên,số lượng tồn...) | Ghi nợ theo thời hạn quá thời gian trả và thống kê các quyển bị mất và báo nộp phạt | Xuất thông tin nợ, danh sách độc giả mượn trả ra các file excel hoặc để in ấn. | Thiết kế chuẩn, có tính logic cao, hạn chế tối đa dư thừa dữ liệu.

## Giải pháp
Mã | Dự án (cấp 2) | Miêu tả tổng quan
<Mã dự án> | <Mã dự án cấp 2>
<Mã dự án cấp 2>

## Dự án cấp 2
<Mã dự án> | Tên dự án cấp 2 | Mục tiêu | Phân bổ nhân sự | Nhân sự đề xuất thêm | Deadline | Link | Buổi họp ngày ... |  | Ghi chú
PHA |  |  | Chủ trận |  |  |  | Ghi nhận trạng thái | Next step
1 | CASSIA16.A Setup hệ thống |  |  |  | 2016-09-29
2 | CASSIA16.B Đồng bộ DB |  |  |  | 2016-10-15
Note on I3: Le Nguyen Tuan Thanh: bắt buộc phải dùng động từ

## Nhân sự thành viên
Danh sách nhân sự tham gia | [6 empty] | Mô tả
STT | Tên | SĐT | Phòng ban | Skype | Vai trò | Tỷ lệ thời gian tham gia | Email
1 | Lê Thị Quỳnh | 01646211462 |  | quynh25101996 | Xác định yêu cầu của hệ thống và phân tích thiết kế | 100% | quynhlt42@gmail.com
2 | Lương Văn Chung | 01282361446 |  | chunglv42@wru.vn | Xây dựng và kiểm thử phần mềm | 100% | chunglv42@wru.vn
3 | Phạm Văn Diện | 0969903960 |  | Dien Pham | Phân tích thiết kế | 100% | dienpv42@gmal.com
4 | Phan Văn Mạnh | 0971794596 |  | manhpv42@wru.vn | Xây dựng phần mềm | 100% | manhpv42@wru.vn
5 | Nguyễn Thế Quyền | 01665167298 |  |  | Kiểm thử phần mềm | 100% | quyennt42@wru.vn
6
7
8
9
10
11
Thời gian dự án:
Nội quy dự án:

## Pha 1 - Grantt
2017-05-16 | Critical Tasks and Phases
| Stt | Task | Start on Day | Task Duration | Start Date | End Date | Người làm | Trạng thái
| 1 | Tìm hiểu hệ thống Native Qt | 0 | 5 | 2016-08-15 | 2016-08-19 |  | đã xong
Deadline | 2 | Deploy toàn bộ hệ thống (code + db) trên server 114 | 7 | 5 | 2016-08-22 | 2016-08-26 |  | đã xong
2016-09-29 | 3 | Xin cấp server mới trên cloud | 9 | 9 | 2016-08-24 | 2016-09-01 |  | chờ duyệt (chậm thêm 3 tháng)
| 4 | Xin cấp quyền truy cập ht backuptl (mysql + fpt) | 14 | 2 | 2016-08-29 | 2016-08-30 |  | đã xong
Số ngày còn lại | 5 | Deploy LMS (code + db) trên backup của Native TL | 16 | 6 | 2016-08-31 | 2016-09-05 |  | đã xong
-229 | 6 | Deploy toàn bộ hệ thống (code + db) trên server 114 | 21 | 5 | 2016-09-05 | 2016-09-09 |  | đã xong
| 7 | Test kỹ thuật lần 1 trên backup 114 | 28 | 2 | 2016-09-12 | 2016-09-13 |  | đã xong
Chú thích màu trạng thái | 8 | Test khách hàng lần 1 trên backup 114 | 30 | 3 | 2016-09-14 | 2016-09-16 |  | đã xong
- đã xong | 9 | Deploy toàn bộ hệ thống (code + db) trên server Sing | 35 | 2 | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  | đã xong
- chưa xong | 10 | Test kỹ thuật lần 2 trên backup Sing | 37 | 6 | 2016-09-21 | 2016-09-26 |  | đã xong
- chưa làm | 11 | Test khách hàng lần 2 trên backup Sing | 43 | 2 | 2016-09-27 | 2016-09-28
| 12 | Các bộ phận nghiệm thu pha 1 | 45 | 1 | 2016-09-29 | 2016-09-29
| 10 | Kết thúc pha 1 |  |  | 2016-09-29 | 2016-09-29
Note on G6: Phương pháp thay thế: Dùng server 166 để cài đặt các hệ thống còn lại (ngoài LMS) -Lê Nguyễn Tuấn Thành

## Pha 2 - Grantt
2017-05-16 | Critical Tasks and Phases
| Stt | Task | Start on Day | Task Duration | Start Date | End Date | Người làm | Trạng thái
| 1 | Đồng bộ DB giữa 2 hệ thống backup VN (114) và backup Sing (230) | 0 | 8 | 2016-09-30 | 2016-10-07 |  | đã xong
Deadline | 2 | Test KT đồng bộ giữa 2 hệ thống backup VN và backup Sing | 10 | 2 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  | đã xong
2016-11-04 | 5 | Test đồng bộ với khách hàng lần 1 | 12 | 6 | 2016-10-12 | 2016-10-17 |  | đã xong
| 6 | Xây dựng Testcases | 18 | 5 | 2016-10-18 | 2016-10-22 |  | đã xong
| 7 | KT xây dựng mô hình đồng bộ mới (db phân tán) gồm 4 servers | 23 | 3 | 2016-10-23 | 2016-10-25 |  | đã xong
| 9 | Test KT | 26 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27
| 10 | Test đồng bộ với khách hàng lần 2 | 28 | 7 | 2016-10-28 | 2016-11-03
Số ngày còn lại | 11 | Các bộ phận nghiệm thu pha 2 | 35 | 1 | 2016-11-04 | 2016-11-04
-193 | 12 | Kết thúc pha 2 |  |  | 2016-11-04 | 2016-11-04
Chú thích màu trạng thái
- đã xong
- chưa xong
- chưa làm

## Biên bản họp
Ngày | Loại họp (đứng hay lớn) | Đường link | Ghi chú
2016-08-18 | Họp lớn
2016-08-24 | Họp lớn
2016-08-29 | Seminar
2016-08-31 | Họp đứng team KT
2016-09-12 | Họp đứng team KT
2016-09-29 | Họp lớn
2016-10-06 | Họp lớn

## Bảng khái niệm
Khái niệm | Giải nghĩa | Phạm vi | Ví dụ đúng | Ví dụ gần giống nhưng không phải
Đọc giả | Người mượn sách thư viện |  | Sinh viên và giảng viên đều mượn và sử dụng sách nên là đọc giả

## FAQ
STT | Hỏi | Người hỏi | Người trả lời | Trả lời
1
2
3
4
5

## Ngân sách
Tổng ngân sách
Khoản chi | Số tiền chi
Server cloud | 500 - 600$

## Quản lý rủi ro
STT | Rủi ro | Giải pháp | Tình trạng

## Pha 1 - Action Plan
[5 empty] | Mục tiêu |  |  |  | Who | Deadline |  |  | Trạng thái quy trình |  |  |  | 2017-05-16
| Tầng |  |  | Ưu tiên | Nâng cấp server Backup của hệ thống Native QT (có đầy đủ các chức năng như server chính) |  |  |  | Người phụ trách | Làm xong (LT3) | Pilot (LT5) | Triển khai (LT8) | Đã làm xong | Đã pilot | Đã triển khai | Link | Ghi chú | Next step
| 1 | 2 | 3,4
1 | 1 |  |  |  | Advisor
2 |  | 2 |  |  |  | Test hệ thống backup mới |  |  |  | 2016-09-16
1 | 1 |  |  |  | Teacher
2 |  | 2 |  |  |  | Test hệ thống backup mới
1 | 1 |  |  |  | PO TL
2 |  | 2 |  |  |  | Test hệ thống backup mới
1 | 1 |  |  |  | Kỹ thuật Developer
2 |  | 2 |  |  |  | Chuẩn bị
3 |  |  | 3 |  |  |  | Deploy toàn bộ hệ thống (code + db) trên server dev
2 |  | 2 |  |  |  | Triển khai lên hệ thống backuptl + cloud
3 |  |  | 3 |  |  |  | Dựng thêm hệ thống LMS mới trên backuptl
4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Dựng ht với code + config |  | 2016-09-05
4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Dựng DB
3 |  |  | 3 |  |  |  | Dựng các hệ thống còn lại trên server cloud
4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Dựng ht với code + config |  | 2016-09-09
4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Dựng DB |  | 2016-09-09
2 |  | 2 |  |  |  | Test kỹ thuật
1 | 1 |  |  |  | Kỹ thuật hạ tầng
2 |  | 2 |  |  |  | Chuẩn bị
3 |  |  | 3 |  |  |  | Cấp server mới trên cloud
3 |  |  | 3 |  |  |  | Cấp quyền truy cập ht backuptl (mysql + fpt)
1 | 1 |  |  |  | Nghiệm thu
2 |  | 2 |  |  |  | Các bộ phận ký biên bản nghiệm thu
3 |  |  | 3 |  |  |  | Advisor Thai nghiệm thu
3 |  |  | 3 |  |  |  | TOH nghiệm thu |  |  | 2016-09-29
3 |  |  | 3 |  |  |  | PO nghiệm thu |  |  | 2016-09-29
3 |  |  | 3 |  |  |  | Team KT các hệ thống |  |  | 2016-09-29

## Pha 2 - Action Plan
[5 empty] | Mục tiêu |  |  | Who | Deadline |  |  | Trạng thái quy trình |  |  |  | 2017-05-16
| Tầng |  |  | Ưu tiên | Thực hiện đồng bộ tự động giữa hai server chính và backup |  |  | Người phụ trách | Làm xong (LT3) | Pilot (LT5) | Triển khai (LT8) | Đã làm xong | Đã pilot | Đã triển khai | Link | Ghi chú | Next step
| 1 | 2 | 3,4
1 | 1 |  |  |  | Advisor
[6 empty] | Test Khách hàng |  |  | 2016-10-04
3 |  |  | 3 |  |  | Test Pilot với 1 vài học viên |  |  | 2016-10-14
1 | 1 |  |  |  | Teacher
Test Khách hàng
Test Pilot với 1 vài học viên
1 | 1 |  |  |  | PO
Test Khách hàng
Test Pilot với 1 vài học viên
3 |  |  | 3 |  | Kỹ thuật Developer
2 |  | 2 |  |  |  | Chuẩn bị
3 |  |  | 3 |  |  |  | Đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống backup mới và hệ thống dev
3 |  |  | 3 |  |  |  | Test đồng bộ giữa ht backup mới và dev
3 |  |  | 3 |  |  | Triển khai lên hệ thống thật
3 |  |  | 3 |  |  |  | Đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống backup mới và hệ thống chính |  | 2016-09-28
Test kỹ thuật
[7 empty] | Test đồng bộ giữa ht backup mới và chính |  | 2016-09-30
1 | 1 |  |  |  | Nghiệm thu
2 |  | 2 |  |  |  | Các bộ phận ký biên bản nghiệm thu
3 |  |  | 3 |  |  |  | Advisor nghiệm thu |  | 2016-10-14
3 |  |  | 3 |  |  |  | Teacher nghiệm thu |  | 2016-10-14
3 |  |  | 3 |  |  |  | PO nghiệm thu |  | 2016-10-14
3 |  |  | 3 |  |  |  | KT nghiệm thu |  | 2016-10-14